## 2021内容工程师培训计划
2021年虹科事业部内容工程师入职培训大纲 | [7 empty] | 完成进度check表
2021-7-5 陈秋苑+梁中秋
序号 | 培训日期 | 时长 （天） | 培训主题 | 培训负责人 | 培训内容 （强调突出虹科，突出HK） | 考核指标 | 训后任务 （以日报总结方式发送，抄送部长和培训负责人） | 讲师准备 （PPT，示例，训后任务） | 讲师培训 进度是否如期进行 | 讲师训后任务是否检查完毕 | 备注
第一阶段 普及型培训（逻辑：了解公司--事业部--岗位）
1 | 2021-07-05 | 1 | 公司基本入职、制度培训等 | HR | 公司概况 | 初步认识公司，了解公司制度 | 个人笔记和总结记录，QA（提问和建议）
2 | 2021-07-06 | 0.5 | 各事业部基本情况介绍培训 | 各事业部部长 | 架构，人员组成，业务介绍 | 初步认识事业部 | 个人笔记和总结记录，QA（提问和建议）
3 | 2021-07-06 | 0.5 | 内容工程师工作基本培训 | 梁中秋 +陈秋苑 | 1.工作要求、职责内容、常用工具、平台类型、营销原则等-参考市场部文件、绩效考核要求；（比如思考对产品优势的理解并通过营销技巧和工具去突出等；营销原则如突出虹科） （并介绍与市场部同事的工作分工/配合。参考“虹科内容工程师vs市场专员的工作范围-市场部-20201112.xlsx”） 2.个人分享：针对工作内容的介绍，每个人做出自己的理解与分享-包括匹配度和兴趣点等 3. 分享内容营销相关的书籍，作为扩展阅读和不定期分享素材 | 了解岗位职责以及公司对该岗位的目标期望，明确工作未来的定位和发展。 | 了解后并安装/收藏所有常用工具等-每个人做好自己的学习笔记和记录，QA（提问和建议）。 当天以含截图和文字的总结报告输出。
第二阶段 应用型培训（基本技能型的新媒体，内容营销）
| 7月7-8日 主讲：7号上午 作业：8号下午 | 2 | 新媒体版块-微信公众号 | 尤莎莉 +常楚晨 | 1.公众号菜单设计、版面规划等（公众号介绍、关注后的欢迎词、关键字回复设置等等） 2.文章翻译技巧说明（参考翻译指南、实践经验） 3.文案编写技巧和模板使用说明（如壹伴，美学） 4.公众号文章发布注意事项和技巧（如标题关键字、阅读原文链接，突出虹科等） 5.分析数据、思考优化 6.多款模板/案例赏析和分析 | 1.实现公众号粉丝数量增加（粉丝转发，内部链接或者活动等） 2.实现文章阅读量、转发量、收藏、点赞量等增加 3.最终实现客户询盘转化 | 1.完成一篇文章翻译-由事业部准备素材（建议3页最佳） 2.完成文案编辑和优化后，在公众号发表
| 7月9,12日 主讲：9号上午 作业：12号下午 | 2 | 内容营销版块：软文推广 | 许英宜 +王菲菲 | 1.了解软文推广的意义和范畴、平台类型、重要性/优劣对比：CSDN,知乎，百度文库/百科/经验、今日头条、B站专栏，简书等，其他事业部或者产品属性强的渠道（培训负责人也可以提前了解各事业部有哪些特殊渠道） 2.文案推广注意事项&技巧：标题关键字、联系方式插入技巧、增加流量和排名技巧等 3. 优秀案例分析 | 1.实现粉丝增加、文章阅读量、收藏、转发量等的指标增加。 2.最终实现客户留言、咨询等的转化 | 1.与事业部确定重点渠道3个左右，并完成账户信息交接/部分需要注册 2.完成一篇文章的翻译并在各平台的同步发布
| 7月13-14日 主讲：13号上午 作业：14号下午 | 2 | 新媒体版块-视频推广 | 赵乙璠 | 1.了解和熟悉各平台以及相应技巧和注意事项，以及各平台优劣对比：B站，微信视频号，抖音/快手号，微博vlog，腾讯视频 2. 视频翻译技巧和注意事项、中文字幕添加、视频最终制作（突出虹科，淡化供应商） 3.增加流量的技巧/方法、分析思路（如留言联系方式） 4.优秀视频赏析、思路借鉴 | 1.实现粉丝增加、视频阅读量、收藏、转发量等的指标增加。 2.最终实现客户留言、咨询等的转化（如加内部微信的人数增加） | 1.与事业部商量确定找到适合自己事业部特点的重点1-3个渠道并注册账户（已有请忽略，但是需要筛选重点） 2.翻译一篇短视频3分钟内-各事业部配合找好素材。 3.上传一篇短视频到事业部平台。 （网址和视频以链接方式在日报中体现）
| 7月15-16日 主讲：15号上午 作业：16号下午 | 2 | 邮件营销EDM | 陈婧 | 1.邮件营销平台使用说明、编辑技巧、文案要点-如标题和设计风格、排版美学等 2.分析数据、思考优化 3. 多款模板/案例赏析 | 1.实现邮件打开人数、次数、停留时间等指标的增加，客户退信减少。 2.最终实现客户回复和咨询的转化 | 1.完成特定营销品的功能要点、图片、关键字以及标题等整理和分析 2.完成营销邮件的设计和排版 3.完成邮件推广和发布并针对报告进行简单的数据分析
第三阶段 应用型培训（进阶难度较高的网站，电商，SEM）
| 7月19-21 主讲：19号上午 作业：21号下午 | 3 | 网站建设 | 李奇霖 +许英宜 | 1.团队网站搭建（宝塔、插件等）； 2.WordPress使用技巧和说明（上传，修改等）； 3.网站常用菜单设计（如公司资质、客户信息采集、案例/技术文章、B站视频链接、精美图片选取等等） 4.网站维运、SEO 5.分析数据、思考优化-如站长工具（查阅用户搜索词和访问次数等） 6.优秀网站赏析 | 1.通过SEO提高网站自然排名，通过站长工具等看到的数据报告有优化的进程； 2.通过网页菜单和美观设计，延长访客停留时间等 3.最终实现客户询盘转化（如客户信息采集数量增加、客户咨询电话增加等） | 1.完成事业部的网站框架搭建（如有） 2.完成3个产品页面的发布和上传 3.完成以上3个页面的SEO优化 4.使用站长工具分析数据，并提出修改/优化思路 （通过网址链接和文字说明等方式在日报中体现，2天内完成）
| 7月22-23日 主讲：22号上午 作业：23号下午 | 2 | 百度关键字推广SEM | 石芸姗 | 1.了解百度推广的基本情况（目的、费用、构成-如标题+创意+关键字等） 2.学习百度推广的技巧（美化、吸引人、提高点击率、增加转化-接到的询盘和电话） 3.阅读报告、学习数据分析、优化技巧和思路 4.案例学习：优秀案例、失败案例分析 | 1.实现搜索词报告中的搜索词匹配度、曝光率、点击率、停留时间等提升。其中点击率和停留时间是最主要指标。 2.实现询盘的转化（如客户电话增加，网页访问量增加） | 1.阅读搜索词报告并提出自己的分析和理解（芸姗发送各事业部对应的报告给每个内容工程师） 2.修改1-2个产品/关键词对应的创意/设计风格。
4 | 7月26日 主讲：26号上午 | 0.5 | 电商/B2B平台推广 | 石芸姗 +陈婧-B2B | 1.了解电商/B2B平台的作用、推广目的和类型：比如中国供应商网站，淘宝，京东，1688工厂等 2. 学习每个平台的发布-善用模板、注意关键字和标题技巧、图片格式、精品池或者重点产品的选择和宣传。 3.更新和维护技巧：比如定期一键刷新日期等 | 1.提高产品在百度等搜索引擎，特别是平台内部的自然排名，增加曝光 2.提高站内留言、邮件、电话等的询盘转化。 | 1.实操&Q：在每个平台上完成不少于3条产品信息的发布和修改。--如果事业部没有新产品，可以进行原来产品的修改和优化 （由培训负责人提供相应账户等信息去实操）
| 7月27日 主讲：27号上午 | 0.5 | 图片处理和设计思维 | 刘欣齐 | 1.哪里可以找到优质且可商用的图片素材/设计素材； 2.图片处理的基本思维； 3.一些操作小技巧，如去水印/加logo/批量压缩尺寸/修改像素等等； 4.分享图片处理/设计的一些工具的安装及使用：如PS/…… | 1.能对日常推广的图片做基本的设计与处理，包括技术文章配图/日常宣传图片等等； 2.从视觉美学层面上提高营销工作的效果； | 1.制作一个产品宣传图，用于微信朋友圈/微信群/领英等渠道宣传用。
| 7月28日 主讲：28号上午 | 0.5 | 市场渠道开发 | 梁中秋 | 1.发掘/推荐第三方推广渠道（有一些搜索排名的工具）：包括展会、媒体、协会、门户网站 2.活动/合作方效果评估信息整理（参考之前中秋发的模板） 3.参考 | 1.高效率地开发效果更好的市场渠道，增加事业部产品的所有曝光 | 1.文字方式总结与记录，提出Q和A-Advice
|  | 0 | 其他工作（不安排集训，到时会针对各活动举办策划/筹备会议) | 无 | 1.线下活动的市场物料对接、目录内容；（现场安排和活动策划） 2.主导事业部内部的评选活动 3.直播推广相关
16.5
Formulas:
培训日期 = [培训日期, row above]+[时长 （天）, row above]

## 训后任务素材
作用 | 公众号（莎莉+楚晨） | 软文推广（菲菲+英宜） | 视频推广 | EDM | 网站建设
事业部 | 英文案例（1份） | 英文案例（1份） | 供应商视频（1个） | 产品介绍及案例（1份） | 产品信息（3个）
云科技
工业控制
工业通讯 | √ | √ | √ | √ | √ | 万彬已发
传感器
AR/VR
工业物联网 | √ | √ | √ | √ | √ | 楚晨已发
环境监测